## Planificación Gantt
EL COCHE DE PEVLO (JAVI)
Javier Juarez
2019-03-13 20:49
|  | marzo 2019 | [19 empty] | abril 2019 | [21 empty] | mayo 2019
 | time axis 2019-03-04 to 2019-06-21
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
RECOPILACION DE INFORMACION | en proceso | bar: 2019-03-05 to 2019-03-15
ESCRIBIR LOS MÉTODOS QUE SE VAN A HACER EN EL PROGRAMA | en proceso
REQUISITOS RNF Y RF | en proceso | bar: 2019-03-05 to 2019-03-15
PLANIFICACIÓN | en proceso
CREAR BASE DE DATOS | por hacer | bar: 2019-03-18 to 2019-03-26
DIAGRAMA UML | por hacer
RECABAR INFORMACION DE LOS MENÚS | por hacer | bar: 2019-03-18 to 2019-03-22
RELLENAR LA BASE DE DATOS | por hacer
ELEGIR UNA INTERFAZ GRÁFICA INTUITIVA | por hacer | bar: 2019-04-08 to 2019-04-12
BUSCAR INFO DE APPS PARA JAVA | por hacer
PROGRAMAR EN LA INTERFAZ ELEGIDA | por hacer | bar: 2019-04-15 to 2019-04-26
SUPERVISAR CÓDIGO | por hacer
TESTEAR EL PROGRAMA | por hacer | bar: 2019-04-29 to 2019-05-03
HABLAR CON OTRAS CAFETERIAS | por hacer
PULIR EL CODIGO TRAS LAS PRUEBAS | por hacer | bar: 2019-05-06 to 2019-05-17
VOLVER A PROBAR EL CODIGO | por hacer
ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS | por hacer | bar: 2019-05-20 to 2019-05-28
TERMINAR DE PULIR EL CODIGO | por hacer
PREPARA PRESENTACIÓN PARA EL PROYECTO | por hacer | bar: 2019-05-29 to 2019-06-04
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO | por hacer

## Project overview
EL COCHE DE PEVLO (JAVI)
Javier Juarez
2019-03-13 20:49
Equipo del proyecto | Rol
Javier Juarez (mrjuarez) | Project owner
Jesus Calle (elodin01) | Team member
Kike GS (gulahode) | Project manager
Pablo Diaz Garcia (pablodg) | Team member
Fernando Astorga (fxacun) | Team member
Francisco Fernández Montiel (kikonaso) | Team member
Martin Daglio Cabrera (reckj) | Team member
Actividad | Involucrado | Objetivos | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
RECOPILACION DE INFORMACION
5 mar 2019 - 15 mar 2019 (9 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
ESCRIBIR LOS MÉTODOS QUE SE VAN A HACER EN EL PROGRAMA
5 mar 2019 - 15 mar 2019 (9 días) | Jesus Calle (elodin01) | Sin objetivos | Sin subtareas
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)
REQUISITOS RNF Y RF
5 mar 2019 - 15 mar 2019 (9 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
PLANIFICACIÓN
5 mar 2019 - 13 mar 2019 (7 días) | Kike GS (gulahode) | Sin objetivos | Sin subtareas
Javier Juarez (mrjuarez)
CREAR BASE DE DATOS
18 mar 2019 - 26 mar 2019 (7 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)
DIAGRAMA UML
18 mar 2019 - 5 abr 2019 (15 días) | Jesus Calle (elodin01) | Sin objetivos | Sin subtareas
Javier Juarez (mrjuarez)
RECABAR INFORMACION DE LOS MENÚS
18 mar 2019 - 22 mar 2019 (5 días) | Kike GS (gulahode) | Sin objetivos | Sin subtareas
Javier Juarez (mrjuarez)
RELLENAR LA BASE DE DATOS
27 mar 2019 - 5 abr 2019 (8 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
ELEGIR UNA INTERFAZ GRÁFICA INTUITIVA
8 abr 2019 - 12 abr 2019 (5 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
Jesus Calle (elodin01)
Javier Juarez (mrjuarez)
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)
BUSCAR INFO DE APPS PARA JAVA
8 abr 2019 - 12 abr 2019 (5 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
Kike GS (gulahode)
PROGRAMAR EN LA INTERFAZ ELEGIDA
15 abr 2019 - 26 abr 2019 (10 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
Jesus Calle (elodin01)
Javier Juarez (mrjuarez)
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)
SUPERVISAR CÓDIGO
18 abr 2019 - 26 abr 2019 (7 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
Kike GS (gulahode)
TESTEAR EL PROGRAMA
29 abr 2019 - 3 may 2019 (5 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
Kike GS (gulahode)
HABLAR CON OTRAS CAFETERIAS
6 may 2019 - 17 may 2019 (10 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
Kike GS (gulahode)
PULIR EL CODIGO TRAS LAS PRUEBAS
6 may 2019 - 17 may 2019 (10 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
Jesus Calle (elodin01)
Javier Juarez (mrjuarez)
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)
VOLVER A PROBAR EL CODIGO
20 may 2019 - 28 may 2019 (7 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
Kike GS (gulahode)
ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS
20 may 2019 - 28 may 2019 (7 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
Jesus Calle (elodin01)
Javier Juarez (mrjuarez)
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)
TERMINAR DE PULIR EL CODIGO
29 may 2019 - 4 jun 2019 (5 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
Jesus Calle (elodin01)
Javier Juarez (mrjuarez)
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)
PREPARA PRESENTACIÓN PARA EL PROYECTO
29 may 2019 - 4 jun 2019 (5 días) | Martin Daglio Cabrera (reckj) | Sin objetivos | Sin subtareas
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
Kike GS (gulahode)
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
5 jun 2019 - 7 jun 2019 (3 días) | Fernando Astorga (fxacun) | Sin objetivos | Sin subtareas
Martin Daglio Cabrera (reckj)
Pablo Diaz Garcia (pablodg)
Kike GS (gulahode)
Jesus Calle (elodin01)
Javier Juarez (mrjuarez)
Francisco Fernández Montiel (kikonaso)